## Index
Change Request / Feedback / Submit content
Project Details
Project name
Programme Title
Bidding organisation (us)
Executive (approver)
Project Manager
Project start date
` | Project end date
Budgeted At Completion
| Milestone/Stage | Changes | Author | Date | Version

## Schedule
Weeks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Starting | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | Total
Public hols (Ire) | [11 empty] | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5
Critical path
Task 1 | 60 | 80 | 40 | 40
Task 2 |  |  |  |  | 40 | 40
Task 3 | [6 empty] | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40
Task 4 | [12 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Task 5 | [17 empty] | 40 | 40
Task 6 | [19 empty] | 40 | 40 | 40
Task 7 | [22 empty] | 40 | 40 | 40 | 40
Floating tasks
Float1 | 30
Float2 |  | 40 | 40
Float3 | [5 empty] | 40 | 40
Float4 | [8 empty] | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Float5 | [16 empty] | 40
Float6 | [17 empty] | 40 | 40
Float7 | [20 empty] | 30 | 30
Float8 | [23 empty] | 40 | 40 | 40
Resourcing
Development | 60 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Testing | 30 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 0 | 30 | 30 | 0 | 40 | 40 | 40
Budget
Budgeted hours | 90 | 120 | 80 | 40 | 40 | 80 | 80 | 20 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 40 | 70 | 70 | 40 | 80 | 80 | 80 | 1820
Budgeted Weekly cost | 9000 | 12000 | 8000 | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 2000 | 8000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 4000 | 7000 | 7000 | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 182000
Budgeted Expenses |  |  |  | 5000 | [6 empty] | 11700 | [8 empty] | 60000 | [6 empty] | 76700
Budget at Completion (BAC) | 9000 | 12000 | 8000 | 9000 | 4000 | 8000 | 8000 | 2000 | 8000 | 7000 | 18700 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 64000 | 7000 | 7000 | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 258700
Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS) | 9000 | 21000 | 29000 | 38000 | 42000 | 50000 | 58000 | 60000 | 68000 | 75000 | 93700 | 100700 | 107700 | 114700 | 121700 | 128700 | 136700 | 144700 | 152700 | 216700 | 223700 | 230700 | 234700 | 242700 | 250700 | 258700
Payment schedule |  |  |  | 30000 | [12 empty] | 106700 | [8 empty] | 122000 | 258700
Budgeted Earned Value % |  |  |  | 11.6% | [12 empty] | 41.24% | [8 empty] | 47.16%
Actuals
Hours | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
Weekly cost | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000
Expenses |  |  |  | 5000 | [22 empty] | 5000
Total | 6000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000
Actual Cost Work Performed (ACWP) | 6000 | 6000 | 6000 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000
Weekly Variance | -3000 | -12000 | -8000 | -4000 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31000
Budget Variance | -3000 | -15000 | -23000 | -27000 | -31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Payments |  |  |  | 29000 | [22 empty] | 29000
Budget at Completion (BAC) | 255700 | 243700 | 235700 | 231700 | 227700 | 227700 | 227700 | 227700 | 227700 | 227700 | 227700 | 227700 | 227700 | 227700 | 227700 | 227700 | 227700 | 227700 | 227700 | 227700 | 227700 | 227700 | 227700 | 227700 | 227700 | 227700

## Time recording
Weeks | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Starting | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | Total
Extra resources
Person 1 | 30
Person 2 | 30
Person 3
Actual total (Hours) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Expenses
Expense ID | Source | Source ID (Invoice ID/ Receipt No.) | Expense Type | Expense Date | Expense Amount | Task | Submitted By | Approved By | Description | Status
EXP001
EXP002
EXP003
EXP004
EXP005
EXP006
EXP007
EXP008
EXP009
EXP010
EXP011
EXP012
EXP013
EXP014
EXP015
EXP016
EXP017
EXP018
EXP019
EXP020
EXP021
EXP022
EXP023
EXP024
EXP025
EXP026
EXP027
EXP028
EXP029
EXP030
EXP031
EXP032
EXP033
EXP034
EXP035
EXP036
EXP037
EXP038
EXP039
EXP040
EXP041
EXP042
EXP043
EXP044
EXP045
EXP046
EXP047
EXP048
EXP049

## Control
Blended daily rate | 100 | Week Number | Week Start Date | Week End Date
|  | 1 | 2022-01-03 | 2022-01-09
|  | 2 | 2022-01-10 | 2022-01-16
|  | 3 | 2022-01-17 | 2022-01-23
|  | 4 | 2022-01-24 | 2022-01-30
|  | 5 | 2022-01-31 | 2022-02-06
|  | 6 | 2022-02-07 | 2022-02-13
|  | 7 | 2022-02-14 | 2022-02-20
|  | 8 | 2022-02-21 | 2022-02-27
|  | 9 | 2022-02-28 | 2022-03-06
|  | 10 | 2022-03-07 | 2022-03-13
|  | 11 | 2022-03-14 | 2022-03-20
|  | 12 | 2022-03-21 | 2022-03-27
|  | 13 | 2022-03-28 | 2022-04-03
|  | 14 | 2022-04-04 | 2022-04-10
|  | 15 | 2022-04-11 | 2022-04-17
|  | 16 | 2022-04-18 | 2022-04-24
|  | 17 | 2022-04-25 | 2022-05-01
|  | 18 | 2022-05-02 | 2022-05-08
|  | 19 | 2022-05-09 | 2022-05-15
|  | 20 | 2022-05-16 | 2022-05-22
|  | 21 | 2022-05-23 | 2022-05-29
|  | 22 | 2022-05-30 | 2022-06-05
|  | 23 | 2022-06-06 | 2022-06-12
|  | 24 | 2022-06-13 | 2022-06-19
|  | 25 | 2022-06-20 | 2022-06-26
|  | 26 | 2022-06-27 | 2022-07-03
|  | 27 | 2022-07-04 | 2022-07-10
|  | 28 | 2022-07-11 | 2022-07-17
|  | 29 | 2022-07-18 | 2022-07-24
|  | 30 | 2022-07-25 | 2022-07-31
|  | 31 | 2022-08-01 | 2022-08-07
|  | 32 | 2022-08-08 | 2022-08-14
|  | 33 | 2022-08-15 | 2022-08-21
|  | 34 | 2022-08-22 | 2022-08-28
|  | 35 | 2022-08-29 | 2022-09-04
|  | 36 | 2022-09-05 | 2022-09-11
|  | 37 | 2022-09-12 | 2022-09-18
|  | 38 | 2022-09-19 | 2022-09-25
|  | 39 | 2022-09-26 | 2022-10-02
|  | 40 | 2022-10-03 | 2022-10-09
|  | 41 | 2022-10-10 | 2022-10-16
|  | 42 | 2022-10-17 | 2022-10-23
|  | 43 | 2022-10-24 | 2022-10-30
|  | 44 | 2022-10-31 | 2022-11-06
|  | 45 | 2022-11-07 | 2022-11-13
|  | 46 | 2022-11-14 | 2022-11-20
|  | 47 | 2022-11-21 | 2022-11-27
|  | 48 | 2022-11-28 | 2022-12-04
|  | 49 | 2022-12-05 | 2022-12-11
|  | 50 | 2022-12-12 | 2022-12-18
|  | 51 | 2022-12-19 | 2022-12-25
|  | 52 | 2022-12-26 | 2023-01-01